高等学校物理实验课程教学研究项目

中 期 检 查 报 告

项 目 编 号         01-201601-48

项 目 名 称   翻转课堂与传统模式相结合的物

理实验教学法研究

完 成 单 位      解放军信息工程大学

实 施 时 间       2016.08-2018.08

项目负责人      张  岩

项目组成员张胜海 王素红 王荣 吴天安 张晓旭

填 报 时 间         2017.07.10

目     录

- 研究工作主要进展和阶段性成果…………………………………1

- 存在问题及解决方法………………………………………………2

- 研究成果……………………………………………………………3

- 经费使用情况………………………………………………………4

- 研究工作主要进展和阶段性成果 - 混合教学法实施情况 项目组积极研究摸索将翻转课堂与传统教学相结合的教学方法，并在本年度选取四个实验项目作为教学法的试点项目。该教学法主要是由问题教学法和同伴学习法构成的混合教学法。教学过程中，利用问题教学法进行授课，同伴学习法监控实验操作过程。为有效实施问题教学法，设计课件时，以问题为引线，将知识背景、物理思想、物理方法、知识重难点、实验操作关键点串联起来，形成一条清晰的脉络，使学员的知识结构具有系统性和完整性，对培养学员的科学素养和提升学员的自信心帮助巨大。学生实验过程中遇到问题，与同学探讨解决后，学习的兴趣和热情明显提高，此后遇到问题时，更倾向于与同学探讨解决问题，而且在与同学的互相探讨交流中，会引起更深层次的问题探究。实践过程中发现： - 学员探讨问题的意识和能力、协同合作的意识和能力均得到提高； - 课堂氛围自由开放，激发了学员的发散性思维，使探讨的问题不在局限于实验本身，还延伸到实验仪器的改进、实验方法的改进和操作方法的改善等方面；这也促使教员进行相应方面的研究，获得了专利和论文两类研究成果，促进了教学相长； - 找到了影响问题教学法实施效果的两个关键因素：教学设计的问题和学员的预习效果。 - 多途径探究影响学员预习效果的原因 借助问卷调查、课间交流、QQ群和信息化平台等多种途径了解学员的知识结构、预习情况、学习习惯和学习成绩等方面，分析研究其关联因素，总结出影响学员预习效果的原因主要有以下几个方面： - 学员的知识储备、学习习惯； - 学员可自由支配的总时间以及计划用于大学物理实验的总时间和用于实验预习的时间； - 网络教学资源的针对性和有效性； - 学员所选实验项目的难度（以数据处理和实验操作为指标）。 - 提出针对性解决方案提高学员预习效益 根据影响学员预习效果的原因不同，提出针对性的解决方案，提高学员的预习效益。 - 针对学员知识储备不足 - 在信息化平台的预习模块中和利用QQ群发布实验预备知识； - 开通QQ预习群，学员预习时可以通过QQ与学员和教员进行实时交流。 - 针对学员预习时间有限 - 针对实验原理、实验方法、实验仪器的核心部件、实验操作难点、实验操作关键点等方面设计预习题目，将实验教材、实验仪器和实验预操作有效结合在一起，提高学员的预习效益； - 将视频资源微课化，将原来完整的教学视频分解为实验背景、实验原理、实验仪器、实验操作、数据处理等数个微视频，方便学员进行针对性的学习，提高时间利用效益。 - 针对难度较大的实验项目 - 数据处理：公布一组实验数据，详细写明数据处理的方法和处理过程，方便学员按例学习如何进行数据处理； - 仪器调节：教员总结出高效、实践性强的仪器调节方法，公布在信息化平台上或QQ仪器调节群中，并将每步调节达到的效果尽量用实验现象图片的形式展现出来，给学员直观感受。 - 存在问题及解决方法 - 问题教学法的实施效果受学员预习情况影响较大。如果学员预习效果差，则课堂讲授又回归到教员满堂灌的授课模式，如何更有效的提高学员的预习效益，需要在实践中不断总结经验并改进； - 实施混合教学法，需要设计更具有针对性的预习题目、重新录制教学视频等补充各类教学资源；需要精心设计授课内容，需要根据学员预习情况实时调整授课内容，对教员对授课内容的熟练度和课堂掌控度的要求较大，使教员用于教学的时间成倍数增加。项目组准备加强集体备课，共同整理出各类教学资源，供课程组成员共享利用； - 目前QQ群对全体学员开放，由于没有细化QQ群的功能模块，造成学员反馈的问题经常重复，并且还有学员在QQ群中发布与学习无关信息的现象。接下来需要制定QQ群管理规定；细化QQ群功能模块，针对每个实验建立QQ预备知识群、QQ预习群、QQ问题群、QQ仪器调节群、QQ数据处理群等功能模块，并能使每个模块具有重复问题自检查功能，不同问题自增加功能，并为每个实验指定负责教员； - 目前同伴学习法的应用仅局限于学员实验操作过程中，下一步计划逐渐扩大其应用范围，在实验预习、处理实验报告和批阅实验报告中也实施同伴学习法； - 改进的教学仪器需要自己制作才能应用到教学中，缺少制作仪器的经费支撑，接下来项目组尝试向教研室或院申请相关研制经费。 - 研究成果与学术交流 - 已发表论文 - 王荣,王婧,张晓旭,吴天安.大学物理实验课学生实验数据抄袭作弊的防 控研究.时代教育,605(15):67-69. - 张胜海,吴天安,张岩.双棱镜干涉实验中调节方法的改进.大学物理实 验,29(4):59-61. - 张岩,马朝忠.角度测量装置.科技经济导刊,605(15):67-69. - 待发表论文 - 张岩,王素红,常凯歌.角度测量装置[1]在模拟法描绘静电场中的应用.物理与工程.已录用,2017年发表. - 已申请发明专利 - 角度测量装置.申请号:201710236743.2,公布实审阶段； - 一种分光计.申请号:201710343376.6,公布实审阶段； - 学生课程论文 - 对模拟法测绘静电场实验工具改进的一个设想； - 讲课竞赛获奖 - 2016年军队院校物理课程教学设计竞赛一等奖1项，二等奖2项； - 2017年河南省大学物理及实验课程青年教师讲课竞赛二等奖1项； - 大学优质课程 - 课程组主讲的《大学物理实验》2015-2016学年大学优质课程； - 课程组主讲的《大学物理实验》2016-2017上学期大学优质课程； - 学术交流 - 2017年4月8日至9日，王素红、张岩赴江苏扬州参加全国大学物理学术研讨会暨《大学物理》第十届编委扩大会议； - 经费使用情况 该项目学校配套经费1000元，计划用于后期发表论文、制作海报和参加会议等，故项目经费尚未使用。